ПАСПОРТ  управленческого проекта бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кичменгско – Городецкого муниципального округа Вологодской области  «Детский сад комбинированного вида «Алёнушка»

| Наименование проекта | «Талантливый Ребенок» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи управленческого проекта | Цель: выявление и создание условий для развития и поддержки талантливых детей. Задачи: 1.Разработать пакет психолого-педагогических и диагностических методик. 2. Создать в ДОО обогащенную предметно-развивающую пространственную среду, направленную на развитие и индивидуальных особенностей детей. 3.Разработать и реализовать индивидуальный образовательный маршрут, дополнительную программу для детей с особыми потребностями. 4.Повысить профессиональный и творческий уровень педагогов. 5. Расширить сеть дополнительных платных образовательных услуг. |  |  |
| Предполагаемые сроки реализации проекта | С сентября 2025 по декабрь 2027 г. |  |  |
| Обоснование актуальности решения той задачи, проблемы, которые предполагаются управленческим проектом | Талантливый ребенок – это будущее государства. Способности талантливого ребенка помогут в дальнейшем сделать новые открытия, необходимые как для него самого, так и для общества в целом. Талант может развиваться в течение всей жизни. Способность к развитию таланта направляет человека к достижению высоких результатов как по отношению к себе, так и в сравнении с другими людьми. Талантливость ребенка проявляется очень рано. Самый интенсивный период его развития 2 – 5 лет. В этом возрасте закладывается фундамент личности, и ребенок проявляет себя. Вот почему так важно не упустить возможность определить талант ребенка и начать его развивать уже в дошкольном возрасте. |  |  |
| Нормативная правовая база, обязательные требования, составляющие основу и учитываемые при разработке и реализации управленческого проекта | Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, в России вступила в силу с 1 октября 1990 г.) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года Региональная модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской области. Приказ Департамента образования области от 28 апреля 2020 г. N ПР.20-0008/20 |  |  |
| Обоснование новизны управленческих решений, предлагаемых в рамках проекта | Новизна и практическая значимость проекта «Талантливый ребенок» заключается в поиске и реализации технологий и методик психолого – педагогического сопровождения детей. В работе с талантливыми детьми необходимо разработать эффективную индивидуальную программу развития, для этого планируем повысить квалификацию педагогов. Расширить направления конкурсного движения среди воспитанников ДОО. В случае положительного результата управленческих решений и увеличения количества талантливых детей в ДОО, будет налажено взаимодействие с другими организациями, как для транслирования опыта, так и использования опыта работы с талантливыми детьми коллегами социума. |  |  |
| Механизм реализации проекта, описание проекта, в том числе календарный план-график реализации проекта с этапами, датами, сроками и ответственными | Первый этап - подбор методов педагогической диагностики для воспитанников и родителей. Второй этап - развитие предметно-пространственной развивающей среды. Третий этап - индивидуализация образовательного процесса с талантливыми детьми. Четвертый этап – трансляция положительного опыта работы. План график реализации проекта |  |  |
|  | Этапы реализации проекта | Сроки | Ответственные |
|  | Подготовительный этап 1.Формирование базы данных о мотивационной готовности педагогов к участию в реализации проекта. 2.Определение форм и методов в работе с детьми. 3.Разработка диагностических карт для выявления способностей у детей по направлениям деятельности. | Сентябрь- декабрь 2025 года. | Заведующий, старший воспитатель, педагог - психолог |
|  | Организационный этап 1.Разработка информационно – методических документов 2.Организация системы работы по реализации проекта «Талантливый ребенок». 3. Расширение сети дополнительного образования в ДОО. 4. Создание условий для обогащения ППР среды. | 2025- 2026 г. | Заведующий, творческая группа педагогов |
|  | Заключительный этап 1.Сбор аналитического материала. 2.Оформление опыта работы и его распространение. 3. Мониторинг увеличения количества талантливых детей | 2027 год. | Заведующий, творческая группа педагогов |
| Ожидаемые результаты, целевые индикаторы эффективности реализации управленческого проекта | 1.Создание системы выявления, развития и поддержки талантливых детей. 2.Увеличение количества талантливых детей, занявших призовые места на конкурсах и иных мероприятиях различного уровня. 3.Внедрение новых образовательных технологий, способных пробудить детский интерес. 4.Повышение квалификации педагогов в работе с талантливыми воспитанниками в дошкольной организации. |  |  |
| Необходимое финансирование проекта | Приобретение ноутбуков для организации детей кружковой деятельности по робототехнике и мультипликации. Приобретение костюмов для участия в конкурсах. |  |  |
| Ограничения и риски, связанные с реализацией проекта | 1.Недостаточное оснащение дошкольной организации современным оборудованием (необходимы ноутбуки для занятия мультипликацией, робототехникой). 2.Неправильное выявление талантливого ребенка может привести к тому, что ребенок не сможет достичь высоких результатов, и у ребенка может сформироваться заниженная самооценка. 3.Дополнительные нагрузки могут привести к ухудшению в состоянии его здоровья. |  |  |
| Дополнительные данные о проекте (при необход.) |  |  |  |

Приложение

СВОД анализ состояния образовательной системы БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка»,

оценка внешних и внутренних перспектив развития

| Сильные стороны 1.Постоянный, творческий педагогический коллектив. 2.Воспитанники с желанием участвуют в конкурсах различного уровня. 3. В дошкольной организации 160 воспитанников, поэтому есть с кем внедрять инновационное движение. 4. В дошкольной организации созданы комфортные условия для воспитания, обучения и развития воспитанников. 5. Имеются специалисты по разным направлениям деятельности. 6. Умение работать в команде. | Слабые стороны 1.Недостаточное оснащение дошкольной организации современным оборудованием (необходимы ноутбуки для занятия мультапликацией, робототехникой). 2.Родители не всегда поддерживают инициативу педагогов. |
| --- | --- |
| Благоприятные возможности 1.Эффективное управление развитием дошкольной организацией в целом, в том числе и в данном направлении. 2. Организация конкурсов на уровне ДООО по выявлению у детей: музыкальных и танцевальных способностей, умения выразительно рассказывать стихотворения, художественно-эстетических способностей, спортивных и т.д. 3.Внедрение инновационных технологий. 4. Благоприятное развитие конкурсного движения на муниципальном уровне и участие воспитанников ДОО в нем. 5.Целеустремленность, ответственность, творческий подход, позитивное мышление участников управленческой команды. | Угрозы 1.Неправильное выявление талантливого ребенка может привести к тому, что ребенок не сможет достичь высоких результатов, и у ребенка может сформироваться заниженная самооценка. 2.Дополнительные нагрузки могут привести к ухудшению в состоянии его здоровья воспитанника. 3.Возможность разочарования. |

Краткое описание ожидаемых продуктов реализации проекта.

1.Наработка  диагностических методик.

Пакет диагностических методик  будет содержать в себе комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что   позволит уже в младшем дошкольном возрасте найти в ребенке задатки таланта. На  выходе из детского сада талант будет  развит и успешно продемонстрирован, а воспитанник  будет понимать значимость развития таланта в дальнейшем.

2. Создание  развивающей среды, соответствующей  интересам  и индивидуальным способностям детей дошкольного возраста.

Будет создана    развивающая среда, как во всей дошкольной образовательной организации, так и в отдельно взятых помещениях, определенных для занятий кружковой деятельностью.   В том числе педагоги создадут  методические материалы в форме презентаций, мастер – классов и семинаров-практикумов по организации деятельности с талантливыми детьми. Важно, что бы именно в среде ребенок нашел интересное занятие, постоянно подкреплял свой интерес  с появлением новых материалов, способствующих развитию его индивидуальных способностей, таланта.

3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, программ для  детей с особыми потребностями.

Будут  разработаны   индивидуальные  образовательные  маршруты  ребенка, с   учетом  возрастных особенностей детей дошкольного возраста, его потребности и способностей. В маршруте для воспитанника будут  учтены  индивидуальные особенности личности, таких как: состояние здоровья и уровень физического развития ребенка, особенности развития психических процессов, особенности интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, учитывая желания ребенка, его выбора, самоопределения.

Через индивидуальный образовательный маршрут  будут включены дополнительные материалы и задания повышенной сложности. Все материалы будут  подобраны  по возрасту воспитанников, а далее – по образовательным областям. Такая программа позволит помочь как ребенку, так и педагогу подобрать ключик к развитию таланта.

4.Повышение профессионального и творческого уровня педагогов

Благодаря участию в реализации проекта педагоги   повысят свою квалификацию  в работе с талантливыми детьми и их семьями.  Повысится имидж БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка»  и статус управленческой команды

среди дошкольных организаций муниципального района.

5.Повышения имиджа управленческой команды.

Управленческая команда  станет еще более целеустремленной, способной реализовать новые проекты для развития дошкольной организации  и воспитательно – образовательного процесса в целом.